2024年度葛店镇人民政府民政办公室部门整体绩效自评表

单位名称：葛店镇人民政府民政办公室                         填报日期：2025年3月15日

| 单位名称 |  | 葛店镇人民政府民政办公室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出总额（万元） |  | 0.00 |  | 项目支出总额 （万元） |  | 2099.1 |  |
| 年度目标 |  | 1.社会救助方面；2.残疾人事业工作方面；3.养老服务和关爱困境儿童方面；4.其他社会服务方面。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 |  |  | 不涉及 | 不涉及 |
|  |  | 在职人员控制 | 在职人员控制率 |  |  | 不涉及 | 不涉及 |
|  |  | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 |  |  | ≦100% | 0 |
|  |  |  | “三公经费”变动率 |  |  | ≦100% | 0 |
|  | 管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 |  | 基础绩效型 | 相符 | 未编制中长期规划 |
|  |  |  | 工作计划健全性 |  | 基础绩效型 | 健全 | 健全 |
|  |  | 预算编制 | 预算编制科学性 |  | 基础绩效型 | 科学 | 较科学 |
|  |  |  | 预算编制合理性 |  | 基础绩效型 | 合理 | 较合理 |
|  |  |  | 立项规范性 |  | 基础绩效型 | 规范 | 规范 |
|  |  |  | 预算调整率 |  | 基础绩效型 | ≦10% | 33.17% |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率 |  | 基础绩效型 | 100% | 75.26% |
|  |  |  | 结转结余率 |  | 基础绩效型 | ≦5% | 0 |
|  |  |  | 政府采购执行率 |  | 基础绩效型 | 100% | 100% |
|  |  |  | 非税收入预算完成率 |  | 基础绩效型 | 不涉及 | 不涉及 |
|  |  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 |  | 基础绩效型 | 100% | 0 |
|  |  |  | 绩效目标合理性 |  | 基础绩效型 | 合理 | 较合理 |
|  |  |  | 绩效监控开展率 |  | 基础绩效型 | 100% | 100% |
|  |  |  | 绩效评价覆盖率 |  | 基础绩效型 | 100% | 100% |
|  |  |  | 评价结果应用率 |  | 基础绩效型 | 100% | 100% |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 |  | 基础绩效型 | 健全 | 较健全 |
|  |  |  | 资产管理规范性 |  | 基础绩效型 | 规范 | 较规范 |
|  |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 |  | 基础绩效型 | 健全 | 较健全 |
|  |  |  | 会计核算规范性 |  | 基础绩效型 | 规范 | 规范 |
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 基础绩效型 | 合规 | 合规 |
|  | 履职 效能 | 基本民生保障 | 开展分散供养人员生活状况大排查工作，解决分散特困人员生活问题 |  | 基础绩效型 | 及时解决 | 及时解决 |
|  |  |  | 关注低保人员动态管理 |  | 基础绩效型 | 加强关注 | 加强关注 |
|  |  |  | 对低保对象进行入户调查 |  | 基础绩效型 | 覆盖全镇 | 覆盖全镇 |
|  |  |  | 积极做好孤儿和事实无人抚养儿童保障工作 |  | 基础绩效型 | 按月及时发放生活保障金 | 按月及时发放生活保障金 |
|  |  |  | 继续完善健全社会组织工作机制 |  | 基础绩效型 | 加大力度 | 加大力度 |
|  |  | 基本社会服务 | 推进社区居家养老服务中心等一系列配套设施 |  | 基础绩效型 | 按进度推进 | 按进度推进 |
|  |  |  | 建设“残疾人之家” |  | 基础绩效型 | 按期建设 | 按期建设 |
|  |  |  | 落实高龄津贴发放 |  | 基础绩效型 | 落实到位 | 落实到位 |
|  |  | 残疾人事业 | 落实残疾人两项补贴 |  | 基础绩效型 | 落实到位 | 落实到位 |
|  |  |  | 完成残疾人辅助器具的发放 |  | 基础绩效型 | 按计划全部发放 | 按计划全部发放 |
|  |  |  | 完成重残无业人员调研工作 |  | 基础绩效型 | 按期完成调查 | 按期完成调查 |
|  | 社会 效应 | 经济效益 | 对减轻社会救助对象负担程度 |  | 基础绩效型 | 程度较高 | 程度较高 |
|  |  | 社会效益 | 政策知晓率 |  | 基础绩效型 | 100% | 100% |
|  |  |  | 保障社会和谐稳定 |  | 基础绩效型 | 效果显著 | 效果显著 |
|  |  |  | 对社会救助对象基本生活的满意程度 |  | 基础绩效型 | 程度较高 | 程度较高 |
|  |  | 生态效益 | 不涉及 |  |  | 不涉及 | 不涉及 |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 |  |  | 不涉及 | 不涉及 |
|  |  |  | 行政管理体制改革成效 |  |  | 不涉及 | 不涉及 |
|  |  | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 干部队伍体系建设规划情况 |  |  | 不涉及 | 不涉及 |
|  |  |  | 高学历、高层次人才储备率 |  |  | 不涉及 | 不涉及 |
|  |  | 科技支撑 | 信息化建设情况 |  |  | 不涉及 | 不涉及 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 基础绩效型 | 100% | 100% |
|  |  | 联系部门满意度 | 联系部门满意度 |  | 基础绩效型 | 100% | 100% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 年初预算编制不够精准，年初预估应救助人数数量指标过高，与实际救助人数偏差大，导致预算执行情况有所偏差。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 科学编制预算、合理分配预算资金，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。