附件1-1

2024年度自建房安全鉴定费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 自建房安全鉴定费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 39.00万元 | 27.17万元 |  | 70% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 经营性自建房鉴定数量 |  |  | ≤2600栋 | 1800栋 |
|  |  |  | 自建房鉴定费用 |  |  | ≤150元/栋 | 1800栋 |
|  |  | 质量指标 | 鉴定准确性 |  |  | ≥97% | 100% |
|  |  |  | 鉴定完成率 |  |  | ≥98% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 1年内 | 1年内 |
|  |  | 成本指标 | 鉴定费用 |  |  | ≤39.00万元 | 27.17万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障自建房安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 |
|  |  | 可持续影响指标 | 自建房安全事故发生率 |  |  | ≤3% | ≤3% |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 自建房房主满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 有部分费用尚未结算。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 若下年度工作目标不变，项目经费可结合本年鉴定次数和费用，相应调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-2

2024年度葛华污水处理厂污泥处置费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 葛华污水处理厂污泥处置费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 108.9万元 | 108.82万元 |  | 99.93% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年污泥量 |  |  | ≤4680吨 | 4675吨 |
|  |  | 质量指标 | 排放达标率 |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤1年 | 1年 |
|  |  | 成本指标 | 污泥处置成本 |  |  | ≤108.9万元 | 108.82万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 降低污泥造成的影响 |  |  | 降低 | 降低 |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态环境优化率 |  |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  | 可持续影响指标 | 污泥污染减少 |  |  | 减少 | 减少 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥96% | ≥96% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 2024年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费可结合污泥处置量调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-3

2024年度房产工作运作经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 房产工作运作经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 328.58万元 | 289.23万元 |  | 88.02% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公共租赁住房的运营指导 |  |  | ≥4次 | 4次 |
|  |  |  | 对物业管理工作进行暗访 |  |  | ≥1次 | 1次 |
|  |  | 质量指标 | 指导建议可执行率 |  |  | ≥96% | ≥96% |
|  |  |  | 物业管理质量合格率 |  |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 完成任务时间 |  |  | ≤1年 | 1年内 |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | ≤328.58万元 | 289.23万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 公租房使用效率 |  |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障社会稳定 |  |  | 有效保障 | 有效保障 |
|  |  | 可持续影响指标 | 物业管理水平提高 |  |  | 提高 | 提高 |
|  |  |  | 居民幸福指数 |  |  | 提升 | 提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥96% | ≥96% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 落实过紧日子，节省了费用支出。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 若下年度工作目标不变，可结合本次预算费用，相应调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-4

2024年度供排水公司工作经费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 供排水公司工作经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 390.00万元 | 390.00万元 |  | 100% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 泵站管理 |  |  | 12座 | 12座 |
|  |  |  | 尾水排江管网 |  |  | ≥4000米 | 4000米 |
|  |  | 质量指标 | 12座提升泵站运行正常 |  |  | 正常 | 正常 |
|  |  |  | 尾水正常排放率 |  |  | ≥98% | ≥98% |
|  |  | 时效指标 | 泵站维修及时率 |  |  | ≥98% | ≥98% |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | ≤390.00万元 | 390.00万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 尾水排江管网运行通畅 |  |  | 畅通 | 畅通 |
|  |  | 可持续影响指标 | 泵站正常运行率 |  |  | 100% | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 2024年预算执行率高，若下年工作目标不变，结合实际情况，参考此次预算。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-5

2024年度质检站工作经费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 质检站工作经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 242.99万元 | 213.28万元 |  | 87.77% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全区建筑工地大检查 |  |  | ≥30个 | 25个 |
|  |  |  | 建档案综合服务业务指导频次 |  |  | ≥10次 | 10次 |
|  |  |  | 信访事件每月关注频率 |  |  | ≥28次 | 23次 |
|  |  | 质量指标 | 事故发生率 |  |  | ≤1% | ≤1% |
|  |  | 时效指标 | 检查完成时间 |  |  | 年末 | 年末 |
|  |  |  | 信访时间回复及时率 |  |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制数 |  |  | ≤242.99万元 | 213.28万元 |
|  | 效益指标 | 生态环境 指标 | 建筑工程环境改善率 |  |  | 显著改善 | 显著改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高建筑工程质量 |  |  | 提高 | 提高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 建筑行业不景气，结合实际情况，做好监督检查工作，若下年工作目标不变，结合实际情况，参考此次预算。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-6

2024年度农村公路养护资金项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 农村公路养护资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 44.00万元 | 15.00万元 |  | 34.1% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村道长度 |  |  | 65公里 | 65公里 |
|  |  |  | 县道长度 |  |  | 14公里 | 14公里 |
|  |  |  | 乡道长度 |  |  | 28公里 | 28公里 |
|  |  | 质量指标 | 农村道路隐患排查覆盖率 |  |  | 100% | 90% |
|  |  | 时效指标 | 修复破损道路及时率 |  |  | ≥95% | 93% |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制数 |  |  | ≦44.00万元 | 15.00万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障村民安全出行 |  |  | 有效保障 | 有保障 |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村道路管理标准化率 |  |  | ≥98% | ≥98% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 部分资金尚未支付。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 做好资金支付计划，若工作计划不变，项目经费预算结合实际情况，相应调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-7

2024年度城镇保障性安居工程住房

租赁补贴项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 城镇保障性安居工程住房租赁补贴 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 ☑ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2.43万元 | 0.74万元 |  | 30.45% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补贴次数 |  |  | 4次 | 4次 |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放及时率 |  |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  | 100% | 80% |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制数 |  |  | ≦2.43万元 | 0.74万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高办事效率 |  |  | 提高 | 提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 生活保障 |  |  | ≥96% | ≥96% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥96% | ≥96% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 该项目为市级直拨的结转资金 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 按照核定的标准及户数足额发放，确保按计划执行。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-8

2024年度社会投资工业项目施工图购买服务项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 社会投资工业项目施工图购买服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 150.00万元 | 4.63万元 |  | 3.1% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工业项目建筑面积 |  |  | 83万方 | 3.3万米 |
|  |  |  | 施工图审单价 |  |  | 1.8元/平米 | 1.4元/平米 |
|  |  | 质量指标 | 促进项目早开工 |  |  | 促进 | 促进 |
|  |  | 时效指标 | 及时审查 |  |  | 无 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 购买服务费 |  |  | ≤150.00万元 | 4.63万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 优化营商环境 |  |  | 优化 | 优化 |
|  |  | 可持续影响指标 | 降低企业成本 |  |  | 降低 | 降低 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服肋对象满意度 |  |  | ≥98% | ≥100% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 政策出台时间较晚且受区招商和项目建设情况影响。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 下年度根据项目建设情况，合理测算后编制预算。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-9

2024年度保障性住房租金评估和收购房源价格评估经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 保障性住房租金评估和收购房源价格评估经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 6.00万元 | 6.00万元 |  | 100% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 评估数量 |  |  | 4家 | 4家 |
|  |  | 质量指标 | 评估准确性 |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 评估及时性 |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤6.00万元 | 6.00万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障性住房房源有保障 |  |  | 有保障 | 有保障 |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障性住房租金合理 |  |  | 合理 | 合理 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 一次性项目，项目完成可取消。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-10

2024年度职工体检费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 职工体检费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 3.66万元 | 3.53万元 |  | 96.45% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 |  |  | 24人 | 23人 |
|  |  | 质量指标 | 参检率 |  |  | 100% | ≥95% |
|  |  |  | 按签订合同执行 |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高健康保健意识 |  |  | 提高 | 提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障干部职工身体健康 |  |  | 有效保障 | 有效保障 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 |  |  | 100% | 100% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 项目执行性高，若工作目标不变，项目经费预算结合实际，相应调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-11

2024年度电厂农贸市场经营补偿费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 电厂农贸市场经营补偿费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 40.00万元 | 40.00万元 |  | 100% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每年补偿次数 |  |  | 1次 | 1次 |
|  |  |  | 检查次数 |  |  | ≥4次 | 4次 |
|  |  | 质量指标 | 解决葛店开发区电厂周边乱摆地摊、菜摊，沿街为市的乱象 |  |  | 解决 | 解决 |
|  |  |  | 经营合规率 |  |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 及时消除安全隐患 |  |  | 及时 | 及时 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤40.00万元 | 40.00万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障居民舒适清洁卫生的商贸环境 |  |  | 有效保障 | 有效保障 |
|  |  | 可持续影响指标 | 消除岱庙市场的消防安全隐患 |  |  | 消除 | 消除 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 在合同约定的补偿期限内按照合同执行。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-12

2024年度拆迁办工作经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 拆迁办工作经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 4.6万元 | 3.15万元 |  | 68.48% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每年租金支付次数 |  |  | 2次 | 2次 |
|  |  |  | 每年水电费支付次数 |  |  | 12次 | 12次 |
|  |  | 质量指标 | 宿舍环境整洁率 |  |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 支付及时率 |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤4.6万元 | 3.15万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高办事效率 |  |  | 提高 | 提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 干部职工生活保障 |  |  | ≥96% | ≥96% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工生活满意度 |  |  | ≥96% | ≥96% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 水电费较预算低，所以有偏差。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 项目执行性高，若工作目标不变，项目经费预算结合实际，相应调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-13

2024年度房票安置资金项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 房票安置资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 100.00万元 | 127.50万元 |  | 127.50% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安置户 |  |  | ≥2户 | 3户 |
|  |  |  | 安置房小区数 |  |  | ≥8个 | 8个 |
|  |  | 质量指标 | 房票安置房合格率 |  |  | ≥99% | ≥99% |
|  |  | 时效指标 | 安置及时率 |  |  | ≥98% | ≥98% |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤100.00万元 | 127.50万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 安置方式多样化率 |  |  | ≥95% | ≥95% |
|  |  | 可持续影响指标 | 房地产企业良性发展率 |  |  | ≥90% | ≥90% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 房地产企业满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 项目执行性高，若工作目标不变，项目经费预算结合实际，相应调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-14

2024年度葛店经开区燃气安全工作

经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 葛店经开区燃气安全工作经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 3.00万元 | 0..95万元 |  | 31.67% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 燃气供应网点 |  |  | 5个 | 5个 |
|  |  | 质量指标 | 全面排查及整治 |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 及时发现和排除安全隐患 |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  |  | ≤3.00万元 | 0.95万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障居民生命财交安全 |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 维护社会和谐稳定 |  |  | 100% | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 有些工作未开展。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 做好资金支付计划，若工作计划不变，项目经费预算结合实际情况，相应调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-15

2024年度燃气安全装置三件套安装政府支出补贴费用项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 燃气安全装置三件套安装政府支出补贴费用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 530.83万元 | 366.40万元 |  | 69.02% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 正在使用的用户数 |  |  | 3.96万户 | 3.11万户 |
|  |  |  | 三件套费用 |  |  | 335元 | 335 |
|  |  | 质量指标 | 实行信息化管理。 |  |  | 实现 | 实现 |
|  |  |  | 全域范围内完成安装工作 |  |  | 正常 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 及时消除安全隐患 |  |  | 及时 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤530.83万元 | 366.40万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障人民群众的生命财产安全 |  |  | 保障 | 保障 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 实际安装户数减少。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 项目是一次性预算，项目完成可取消。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-16

2024年度热力管网规划编制费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 热力管网规划编制费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 41.79万元 | 17.91万元 |  | 42.86% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 规划面积 |  |  | ≥96平方公里 | 0 |
|  |  |  | 热力规划图纸 |  |  | ≥1份 | 0 |
|  |  | 质量指标 | 规划合理利用率 |  |  | ≥98% | 0 |
|  |  | 时效指标 | 规划及时率 |  |  | ≥98% | 0 |
|  |  | 成本指标 | 预期支付金额 |  |  | ≤41.79万元 | 17.91万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 热力管网规划布局合理 |  |  | 合理 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥97% | 0 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 该项目款项尚未支付完，故偏差较大。 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 做好资金支付计划，若工作计划不变，项目经费预算结合实际情况，相应调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-17

2024年度职工工作餐项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 职工工作餐 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 19.66万元 | 18.93万元 |  | 96.29% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 |  |  | 55人 | 52人 |
|  |  | 质量指标 | 用餐质量 |  |  | 达标 | 达标 |
|  |  | 成本指标 | 餐费成本 |  |  | 910元/人 | 910元/人 |
|  |  | 时效指标 | 用餐及时率 |  |  | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升凝聚力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强职工的归属感和幸福感 |  |  | 增强 | 增强 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 |  |  | 100% | 100% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 项目执行性高，若工作目标不变，项目经费预算结合实际，相应调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-18

2024年度污水处理费及农村生活污水处理设施运行维护费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 污水处理费及农村生活污水处理设施运行维护费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2969.00万元 | 2865.20万元 |  | 96.50% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理服务费 |  |  | 2800万 | 2700万 |
|  |  |  | 农村污水项目运维服务费 |  |  | 85万 | 85万 |
|  |  |  | 代征手续费 |  |  | 84万 | 80万 |
|  |  | 质量指标 | 保障污水排放达标 |  |  | 保障 | 保障 |
|  |  | 时效指标 | 及时收集处理集镇污水 |  |  | 及时 | 及时 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤2969.24万元 | 2865.20万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 治理污水乱排现象 |  |  | 有效治理 | 有效治理 |
|  |  |  | 保障居民舒适清洁卫生的生活环境 |  |  | 有保障 | 有保障 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 项目执行性高，若工作目标不变，项目经费预算结合实际，相应调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-19

2024年度专项债利息和发行费

项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月13日

| 项目名称 |  | 专项债利息和发行费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位 |  | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2820.24万元 | 2820.24万元 |  | 100% |  |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专项债项目数 |  |  | 2个 | 2个 |
|  |  | 质量指标 | 按规定用途支出 |  |  | 合规 | 合规 |
|  |  | 时效指标 | 支付及时率 |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 2820.24万元 | 2820.24万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 实现发债目标武鄂同城一体化 |  |  | 实现 | 实现 |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善交通出行 |  |  | 改善 | 改善 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 项目执行性高，若工作目标不变，项目经费预算结合实际，相应调整预算额度。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。