2022年葛店经开区“城乡义务教育补助经费项目”

绩效自评结果

为加强城乡义务教育补助经费管理，规范经费支出行为，不断提高资金使用效益，保证我区教育、教学与日常工作的正常运转，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）等相关规定要求，我区成立专班，对照要求，认真仔细地开展自评，总体评价良好。现将自评情况汇报如下：

一、自评得分

葛店经开区“城乡义务教育补助经费项目”，共涉及5项，分别为：城乡义务教育公用经费项目、农村中小学校舍维修改造项目、免费教科书补助项目、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目以及义务教育综合奖补项目。

我区城乡义务教育补助经费绩效评价工作，采取学校自评与葛店镇中心学校、财金局综合评价相结合的方式进行，中心学校成立专班，由专班人员根据绩效评价方案，收集整理有关数据和资料，对照评价方案中的指标，逐项进行自评分析，并对绩效情况进行综合性评判，形成自评报告，自评98分。

二、绩效目标完成情况

- 1、城乡义务教育公用经费项目

- 执行率情况：年初按生均小学650元、初中850元的基准定额进行预算，预算总金额为733万元（中央资金441万元、省级资金89万元、市级资金53万元、区级资金85万元），公用经费733万元，2022年分两次下拨至各中小学。即预算数为733万元，全年执行数为733万元，执行率为100%。

- 绩效目标完成情况：2022年公用经费小学生补助人数8171人，初中生补助人数2975人，补助特殊教育学生人数13人。2022年月份公用经费733万元全部下达完成，确保学校日常运转。

- 2、农村中小学校舍维修改造项目

- 市级下达182万元（中央资金124万元、省级资金25万元、市级资金33万元），并向省厅备案用于7所学校建设，年末执行数为182万元，执行率为100%。

- 绩效目标完成情况：2022年校舍维修改造备案面积15143㎡，实际完成农村校舍维修改造面积15143㎡，验收合格农村校舍维修改造面积15143㎡。

- 3、免费教科书补助项目

- 年初预算130万元，年末执行数为130万元，执行率为100%。

- 绩效目标完成情况：2022年免费教科书补助学生人数11146人，实际发放教科书数11146套，验收合格教科书数量11146套，合格率100%。

- 4、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目

- 年初预算14.5万元，年末执行数为14.04万元，执行率为97%。

- 绩效目标完成情况：2022年家庭经济困难小学生人数358人，实际发放小学生补助人数358人，实际发放补助金额14.04万元。

三、存在的问题分析和原因

1、学校财务人员业务素质亟待提高。各中小学的财务帐目纳入区核算点集中核算后，学校财务人员变为报账员，报账员由老师兼任，其中部分人员不是专业会计，其业务水平有限。

2、学校资产管理需要加强。学校资产管理不够严、制度不完善、职责不清。部分学校未建立资产购置、验收、清查、处置、报损等财产管理制度。有账无物或账外资产，账实不符的现象存在，资产管理工作缺位。

四、下一步拟改进措施

1、加强财会人员的继续教育。区财金局和城乡融合局计划今年4月，开展本年度的全区中小学（幼儿园）财务人员培训活动，主要内容为《政府会计准则——基本准则》、《财政违法行为处罚处分条例》、《现金管理暂行条例》、《招投标法实施细则条例》、《政府采购法》等法律法规以及会计实务，全体参训人员全面准确地掌握相关制度和财会知识，有效提升业务能力和综合素质。

2、公用经费均衡调配。为充分发挥财政资金的使用效益，在全区范围内生均公用经费的标准达到（或超过）国标的前提下进行校际间调配，根据财政部教育部关于《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》第四条的规定，依据在校学生人数，同时兼顾不同规模学校运转的实际情况，适当向办学条件薄弱的学校倾斜。

3、认真开展资产清查和管理工作。切实摸清“家底”，保证资产清查工作结果真实、可靠。建立健全资产管理制度，制定工作方案，通过清查，堵塞管理漏洞，提高资产管理水平。

附件：2022年度城乡义务教育补助经费项目自评表（附后）

葛店镇中心学校                                  2023年3月15日