## Sheet1
葛店开发区年底大战2个月拆迁任务分配表
葛店开发区征地拆迁安置平整指挥部 |  |  |  |  | 单位：户
村 | 任务数 | 涉及村湾明细 | 出台拆迁方案情况 | 社发局驻村干部 | 责任单位 | 责任人
岳陂村 | 580 | 梁家湾（160），宋家山（420） |  |  | 安置办 | 廖友明
罗庄村 | 300 | 西边秦（100），渣程（200） |  |  | 纪工委、检察处 | 段小林、杨裕斌
大湾村 | 120 | 大湾湾（120） |  |  | 公安分局 | 吴术华
田岭村 | 225 | 袁家畈（220），陈富湾（5） |  |  | 综合执法局 | 彭新洲
熊湾村 | 284 | 竹林湾（30），窑前湾（109），熊家大湾（145） |  |  | 葛店直属法庭 | 湛少鹏
张袁村 | 300 | 康庄（50），儒庄（200），张袁湾（50） |  |  | 城建环保局 | 姜卫斌
秋千村 | 245 | 墩子塘（4），闵家街（1）路边姜（170），彭庄柳（70） |  |  | 综合执法局 | 袁杰
姚湖村 | 230 | 姚湖湾（230） |  |  | 城建环保局 | 姜卫斌
张铁村 | 71 | 刘钱湾（40），万家湾（30），城中村改造项目（1） |  |  | 社发局 | 柳英胜
秀海村 | 99 | 松林湾（29），舒庄黄（70） |  |  | 创业中心 | 涂吉
邓平村 | 60 | 张家湾（60） |  |  | 财金局、建投公司 | 王建华、叶立文
铁张村 | 20 | 陈闵湾（20） |  |  | 纪工委 | 段小林
曹岭村 | 154 | 竹林湾（140），大湾社区二期（4）,121亩（10） |  |  | 财金局、建投公司 | 王建华、叶立文
长咀村 | 402 | 上杨湾（64），王庄（270），曹家胡农场（68）
老街、上街 | 150 | 老街（），上街（）
三王村 | 1 | 316路边厂门面房 |  |  | 城建环保局 | 姜卫斌
桥头村 | 1 | 庙宇一座
合计 | 3242

## 任务分配
葛店开发区年底大战2个月拆迁任务分配表
葛店开发区征地拆迁安置平整指挥部 |  |  |  |  | 单位：户
村 | 任务数 | 涉及村湾明细 | 村负责人 | 社发局驻村干部 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导
罗庄村 | 300 | 西边秦（100），渣程（200） | 程法炼 | 张德安 | 纪工委 | 段小林 | 杨伟志
三王村 | 1 | 316国道路边厂门面房 | 余宏胜 | 胡志恒 | 检察处 | 杨裕斌 | 杨伟志
铁张村 | 20 | 陈闵湾（20） | 戴 斌 | 胡志国 | 纪工委 | 段小林 | 杨伟志
姚湖村 | 230 | 姚湖湾（230） | 杨敦顺 | 曹中华 | 安监局 | 杨前运 | 万兴平
张铁村 | 71 | 刘钱湾（40），万家湾（30），城中村改造项目（1） | 吕学琴 | 廖世宏 | 组织人社局 | 柳英胜 | 万兴平
邓平村 | 60 | 张家湾（60） | 王昌明 | 翁端安 | 财金局 | 王建华 | 万兴平
大湾村 | 120 | 大湾湾（120） | 严付开 | 李强秋 | 公安分局 | 吴术华 | 孟昭茂
曹岭村 | 154 | 竹林湾（140），大湾社区二期（4）,121亩（10） | 严满州 | 罗 俊 | 建投公司 | 叶立文 | 孟昭茂
岳陂村 | 580 | 梁家湾（160），宋家山（420） | 吴石祥 | 刘智宝 | 招商局 | 祝晓荣 | 李云
张袁村 | 300 | 康庄（50），儒庄（200），张袁湾（50） | 袁正望 | 严伟开 | 城建环保局 | 姜卫斌 | 陈卫兵
长咀村 | 402 | 上杨湾（64），王庄（270），曹家胡农场（68） | 罗得兵 | 熊云霞 | 国土局 | 刘 斌 | 陈卫兵
陈镇村 | 40 | 学府路项目（40） | 陈家贵 | 严志龙 | 行政审批局 | 范先超 | 陈卫兵
老街、上街 | 150 | 老街（），上街（） | 许翠琴、汪凤平 | 付朝中 | 经发局 | 陈清海 | 程贵华
秋千村 | 245 | 墩子塘（4），闵家街（1）路边姜（170），彭庄柳（70） | 柳明方 | 赵海燕 | 综合执法局 | 袁杰 | 程贵华
秀海村 | 99 | 松林湾（29），舒庄黄（70） | 吴建斌 | 吕爱萍 | 环保局 | 涂吉 | 程贵华
田岭村 | 225 | 袁家畈（220），陈富湾（5） | 吴德胜 | 尹伙权 | 社保局 | 刘绪斌 | 程贵华
熊湾村 | 284 | 竹林湾（30），窑前湾（109），熊家大湾（145） | 熊建国 | 姜 霞 | 葛店直属法庭 | 湛少鹏 | 程贵华
桥头村 | 1 | 新城置业项目拆迁（1） | 廖和胜 | 胡志恒 | 党政办 | 熊茂桥 | 程贵华
其他 | 约1000 | 中建三局PPP项目拆迁（约1000） | 相关村书记 | 李强秋 | 拆迁指挥部、工管中心 | 程贵华、王汉生 | 程贵华
合计 | 4242

## 修改后
拆迁任务分配表
葛店开发区征地拆迁安置平整指挥部 |  |  |  |  | 单位：户
村 | 任务数 | 涉及村湾明细 | 村负责人 | 社发局驻村拆迁专班负责人 | 指导组
罗庄村 | 300 | 西边秦（100），渣程（200） | 程法炼 | 张德安 | 纪工委
铁张村 | 20 | 陈闵湾（20） | 戴 斌 | 胡志国 | 新市民公司
姚湖村 | 230 | 姚湖湾（230） | 杨敦顺 | 曹中华 | 经发局
张铁村 | 71 | 刘钱湾（40），万家湾（30），城中村改造项目（1） | 吕学琴 | 廖世宏 | 组织人社局
邓平村 | 260 | 张家湾（60） | 王昌明 | 翁端安 | 财金局
大湾村 | 150 | 严家大湾（120）茂庄（30） | 严付开 | 李强秋 | 公安分局
曹岭村 | 154 | 竹林湾（140），大湾社区二期（4）,121亩（10） | 严满州 | 罗 俊 | 建投公司
岳陂村 | 573 | 梁家湾（153），宋家山（420） | 吴石祥 | 刘智宝 | 招商局
张袁村 | 300 | 康庄（50），儒庄（200），张袁湾（50） | 袁正望 | 严伟开 | 城建环保局
长咀村 | 402 | 上杨湾（64），王庄（270），曹家胡农场（68） | 罗得兵 | 熊云霞 | 国土局
陈镇村 | 40 | 学府路项目（40） | 陈家贵 | 严志龙 | 行政审批局
秋千村 | 245 | 墩子塘（4），闵家街（1）路边姜（170），彭庄柳（70） | 柳明方 | 赵海燕 | 安监局
秀海村 | 144 | 松林湾（29），舒庄黄（115） | 吴建斌 | 吕爱萍 | 环保局
田岭村 | 233 | 袁家畈（220），陈富湾（13） | 吴德胜 | 尹伙权 | 社保局
熊湾村 | 284 | 竹林湾（30），窑前湾（109），熊家大湾（145） | 熊建国 | 姜 霞 | 党政办
老街、上街 | 150 | 老街，上街 | 许翠琴、汪凤平 | 付朝中 | 综合执法局
桥头村 | 1 | 新城置业项目拆迁（1） | 廖和胜 | 胡志恒 | 检察处
三王村 | 1 | 316国道路边厂门面房 | 余宏胜 | 胡志恒 | 检察处
其他 | 1000 | 中建三局PPP项目拆迁（约1000） | 相关村书记 | 李强秋 | 拆迁指挥部
合计 | 4558